## Лист1
	Начало	Окончание	Продолжительность	Front	Back	Примечание
				08:25:00	07:21:00
Настройка фреймворков и создание шаблонов	23.06.17 09:00	23.06.17 14:03	05:03:00	05:03:00
Написание логики по тесту получения двух массивов из текста с тегами	23.06.17 17:30	23.06.17 18:50	01:20:00		01:20:00
Оформление результата	24.06.17 18:30	24.06.17 19:15	00:45:00	00:45:00
Написание логики по тесту raz_dva_tri	24.06.17 19:30	24.06.17 20:27	00:57:00		00:57:00
Оформление результата	24.06.17 20:59	24.06.17 21:17	00:18:00	00:18:00
Написание логики по тесту Случайного дерева.	24.06.17 21:50	24.06.17 22:28	00:38:00		00:38:00	Сделано в виде таблицы, в которой колонки — это разные уровни. Структуру видно. Со стрелочками, как в примере, быстро сделать не получилось. Долго сделать — затянулось на очень долго. Приостановил. Если такого вида, как сделано сейчас, недостаточно, то буду думать дальше. Но малой кровью не обойдется. Как сделать в виде дерева, пока не сообразил.
	25.06.17 07:50	25.06.17 08:38	00:48:00		00:48:00
Оформление результата	25.06.17 21:30	25.06.17 22:03	00:33:00	00:33:00
Написание логики по тесту Три потомка	25.06.17 22:05	25.06.17 22:19	00:14:00		00:14:00
Оформление результата	25.06.17 22:20	25.06.17 22:46	00:26:00	00:26:00
Написание логики по тесту Два родителя.	26.06.17 15:35	26.06.17 15:50	00:15:00		00:15:00
Оформление результата	26.06.17 16:05	26.06.17 16:36	00:31:00	00:31:00
Лям элементов	26.06.17 17:06	26.06.17 18:35	01:29:00		01:29:00
Оформление результата	26.06.17 18:36	26.06.17 19:05	00:29:00	00:29:00
Массив 2D	27.06.17 22:15	27.06.17 23:55	01:40:00		01:40:00
Оформление результата	28.06.17 00:02	28.06.17 00:22	00:20:00	00:20:00